Утверждаю:

Директор ГБПОУ

«Строгановский колледж»

___________С.В. Десяткова «__» ____________ 2016 г.

План подготовки к Краевому  фестивалю

технического  творчества и прикладного искусства образовательных  организаций профессионального образования Пермского края

«Кладезь мастеров»

«02» декабря 2016 г.

| № п/п | Содержание работы | Сроки | Исполнители | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно – управленческие мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Создание рабочей группы по организации и проведению Фестиваля | Ноябрь | Н.И. Мачалина | Н.И. Мачалина |
| 2 | Разработка Положения о Фестивале | Ноябрь | Н.И. Мачалина | Н.И. Мачалина |
| 3 | Составление и утверждение сметы расходов | Ноябрь | О.А. Гулина, К.Г.Власова | О.А. Гулина |
| 4 | Утверждение состава жюри | Ноябрь | Н.И. Мачалина | Н.И. Мачалина |
| 5 | Согласование с РУМО по УГС 07.02.01 «Архитектура» и отделом профессионального образования ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» | Ноябрь | Н.И. Мачалина | Н.И. Мачалина |
| 6 | Согласование с начальником Западного ТО КГАУ «Управления общежитиями Пермского края» о проживании участников Фестиваля в общежитии | Ноябрь | Н.И. Мачалина | Н.И. Мачалина |
| 7 | Составление приказа по проведению мероприятия | Ноябрь | О.А. Гулина | О.А. Гулина |
| 8 | Рассылка Положения о Фестивале | Ноябрь | Н.И. Мачалина | О.А. Гулина |
| 9 | Сбор заявок на участие в Фестивале | Ноябрь | Н.И. Мачалина | О.А. Гулина |
| 10 | Совещание преподавателей и мастеров п/о по участию в конкурсе | Ноябрь | Т.Л. Кузьмина |  |
| 11 | Заключение договоров с участниками фестиваля | Ноябрь | А.П. Бычек, К.Г. Власова | А.П. Бычек |
| 12 | Оформление этикеток экспонатов по мере поступления заказов | До 01 декабря | О.А. Гулина, З.В. Агафонов | О.А. Гулина |
| 13 | Подготовка аудитории для размещения экспонатов | До 01 декабря | Н.И. Мачалина | Н.И. Мачалина |
| 14 | Подготовка аудитории для работы жюри | До 01 декабря | Н.И. Мачалина | Н.И. Мачалина |
| 15 | Приобретение расходных материалов для изготовления сценического оформления | До 01 декабря | О.А. Гулина, Е.А. Бояршинова | О.А. Гулина |
| 16 | Приобретение сувениров и подарочной продукции, сертификатов и дипломов | До 01 декабря | О.А. Гулина, Н.И. Мачалина | О.А. Гулина |
| 17 | Разработка эскиза афиши и программки мероприятия | Ноябрь | О.А. Гулина, Н.И. Мачалина | О.А. Гулина |
| 18 | Изготовление афиши и программок | До 01 декабря | О.А. Гулина, Н.И. Мачалина | О.А. Гулина |
| 19 | Организация и проведение фото и видео – съемки | 02 декабря | З.В. Агафонов | О.А. Гулина |
| 20 | Печать сертификатов, благодарственных писем и дипломов | До 02 декабря | О.А. Гулина, Н.И. Мачалина Т.Л.Кузьмина | О.А. Гулина |
| 21 | Организация и проведение выставки – продажи | 02 декабря | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| 22 | Организация и проведение мастер – класса | 02 декабря | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| 23 | Составление графика репетиций | Ноябрь | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| 24 | Транспортировка костюмов | 02 декабря | В.В.Томилов | Е.А. Бояршинова |
| 25 | Составление графика доставки участников концерта | До 02 декабря | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| 26 | Доставка участников концерта | 02 декабря | В.В.Томилов | Е.А. Бояршинова |
| 27 | Организация и проведение научно – практической конференции | 02 декабря | Н.И. Мачалина | Н.И. Мачалина |
| 28 | Организация дежурства студентов | 02 декабря | Я.В. Кандакова | Я.В. Кандакова |
| 29 | Организация и проведение регистрации участников фестиваля | 02 декабря | Я.В. Кандакова, члены студ. совета | Я.В. Кандакова |
| 30 | Организация буфета и питания в столовой жюри и участников Фестиваля | 02 декабря | Л.Н. Щукина | Л.Н. Щукина |
| 31 | Изготовление караваев | 02 декабря | Л.Н. Щукина, С.Л. Филимонова | Л.Н. Щукина |
| 32 | Прием и размещение экспонатов по мере поступления | 02 декабря | Н.И. Мачалина | Н.И. Мачалина |
| 33 | Составление электронного сборника материалов Конференции | Декабрь | Н.И. Мачалина | Н.И. Мачалина |
| 34 | Набор и печать сертификатов, дипломов, благодарностей участникам, победителям и призерам Фестиваля | 02 декабря | О.А. Гулина, Н.И. Мачалина Т.Л.Кузьмина | О.А. Гулина |
| 35 | Заполнение реестра выдачи и учета сертификатов, дипломов, благодарностей | До 02 декабря | О.А. Гулина, Н.И. Мачалина | О.А. Гулина |
| 36 | Составление отчета по проведению Фестиваля | Декабрь | О.А. Гулина, Н.И. Мачалина | О.А. Гулина |
| 37 | Организация работы со спонсорами и социальными партнерами | До 02 декабря | Н.Г.Власова | Н.Г.Власова |
| Художественно – организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 38 | Разработка сценарного плана Фестиваля | До 02 декабря | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| 39 | Написание сценария фестиваля, подбор и запись ФНГ | До 02 декабря | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| 40 | Проведение церемоний открытия и закрытия фестиваля | До 02 декабря | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| 41 | Подготовка звукового оборудования | До 02 декабря | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| 42 | Проведение репетиций | До 02 декабря | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| 43 | Запись и монтаж фото/видео - съемки | 02 декабря | З.В. Агафонов | О.А. Гулина |
| 44 | Подбор и аренда костюмов | 02 декабря | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| 45 | Оформление выставочного зала | До 02 декабря | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| 46 | Оформление выставки – продажи и мастер - класса | До 02 декабря | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| 47 | Оформление актового зала | До 02 декабря | Е.А. Бояршинова | Е.А. Бояршинова |
| Информационно – рекламная деятельность |  |  |  |  |
| 48 | Размещение информации о фестивале на сайте колледжа | Ноябрь | З.В. Агафонов, О.А. Гулина | О.А. Гулина |
| 49 | Размещение информации о фестивале в СМИ | Ноябрь | О.А. Гулина | О.А. Гулина |
| 50 | Размещение афиш на информационных стендах | До 02 декабря | О.А. Гулина | О.А. Гулина |
| 51 | Монтаж видео – ролика (о предыдущих фестивалях) | До 02 декабря | З.В. Агафонов, О.А. Гулина | О.А. Гулина |

С планом ознакомлены:

| _____________ | З.В. Агафонов |
| --- | --- |
| _____________ | Е.А. Бояршинова |
| _____________ | К.Г.Власова |
| _____________ | Н.Г.Власова |
| _____________ | О.А. Гулина |
| _____________ | Я.В. Кандакова |
| _____________ | Т.Л. Кузьмина |
| _____________ | Н.И. Мачалина |
| _____________ | В.В. Томилов |
| _____________ | С.Л.Филимонова |
| _____________ | Л.Н. Щукина |

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«СТРОГАНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ «Строгановский колледж»)

ПРИКАЗ

02.11.2016 г.                                                                                      № 300

г. Очёр

«О проведении Краевого фестиваля «Кладезь мастеров»

в 2016 – 2017 учебном году»

В соответствии с планом работы РУМО по УГС 07.02.01 «Архитектура» и отдела профессионального образования ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», Положением о проведении Краевого Фестиваля технического творчества и прикладного искусства образовательных учреждений профессионального образования Пермского края «Кладезь мастеров»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план подготовки  к Фестивалю технического творчества и прикладного искусства образовательных учреждений профессионального образования Пермского края «Кладезь мастеров», который состоится 02 декабря 2016 г.

2. Сформировать рабочую группу для организации и проведения Фестиваля в составе:

| Агафонов Захар Владимирович | - техник- лаборант |
| --- | --- |
| Бояршинова Елена Аркадьевна | - преподаватель |
| Власова Клавдия Григорьевна | - главный бухгалтер |
| Власова Наталья Геннадьевна | - заместитель директора по заочному обучению и дополнительному образованию |
| Гулина Ольга Александровна | – заместитель директора по методической работе |
| Кандакова Яна Владимировна | – главный специалист отдела учебно-воспитательной работы |
| Кузьмина Татьяна Леонидовна | – заместитель директора по учебно-производственной работе |
| Мачалина Наталья Ивановна | – методист |
| Томилов Валерий Владимирович | - мастер производственного обучения |
| Филимонова Светлана Леонидовна | - мастер производственного обучения |
| Щукина Людмила Николаевна | - заведующая столовой |

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор Учреждения                                       С.В. Десяткова

Исп. Мачалина Н.И.

С приказом  ознакомлены:

| _____________ | З.В. Агафонов |
| --- | --- |
| _____________ | Е.А. Бояршинова |
| _____________ | К.Г.Власова |
| _____________ | Н.Г.Власова |
| _____________ | О.А. Гулина |
| _____________ | Я.В. Кандакова |
| _____________ | Т.Л. Кузьмина |
| _____________ | Н.И. Мачалина |
| _____________ | В.В. Томилов |
| _____________ | С.Л.Филимонова |
| _____________ | Л.Н. Щукина |